## 用户系统
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 主负责人 | 状态 | 开始时间变化 | 结束时间变化 | 备注
用户系统 |  |  | 陈国利，范赛君，许光伟
设计 | 2014-09-19 | 2014-09-22 | 陈国利
开发
登陆/注册 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
代码开发 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
代码评审(1) | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
单元测试 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
代码评审(2) | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
用户信息查询 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
代码开发 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
代码评审(1) | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
单元测试 | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
代码评审(2) | 2014-09-22 | 2014-09-29 | 许光伟，范赛君
QA测试
登陆/注册
用户信息查询
账户交易查询
账户查询
体现申请

## 清结算模块_bak (hidden)
项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 主负责人 | 状态 | 开始时间变化 | 结束时间变化 | 备注
清结算模块 |  |  | 庄利强,吴骁俊,周佳君 |  |  |  | 同步数据reviewer: 庄 周佳俊
开发 | 同步数据3人日 | [5 empty] | 清结算reviewer: 周佳俊 王少强
基础功能+黄金 | 清算1人日 |  | 吴骁俊
代码开发 | 结算3人日
代码评审(1)(2)
单元测试
买一点 |  |  | 吴骁俊
代码开发
代码评审(1)(2)
单元测试
白银
代码开发
代码评审(1)(2)
单元测试